## приложение №3 ТПР детальный
Тактический план реализации проекта (ТПР): "Бережливая поликлиника №1" ГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" |  |  | Рег.№_______ от _________ | Команда проекта |  |  |  |  | Подразделение | [6 empty] | Должность | [5 empty] | Подпись |  |  | Команда проекта | [5 empty] | Подразделение | [6 empty] | Должность | [6 empty] | Подпись |  | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК: Главный врач Шахматов К.Л. |  |  | Дата разработки: декабрь 2017г. ответственный за ТПР: Павлова И.Н.
Главный врач
Начало проекта 01.01.2018 | Проект: "Бережливая поликлиника №1" Предприятие: ГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" Руководитель проекта: Павлова И.Н. |  |  | Павлова И.Н. |  |  |  |  | поликлиника | [6 empty] | Заместитель главного врача по поликлинической работе
|  |  |  | Скуднякова Е.А. |  |  |  |  | АХЧ | [6 empty] | зав. поликлиникой № 1
|  |  |  | Кондратьева Е.И. | [11 empty] | зав кабинетом мед.статистики
|  |  |  | Пушкина И.Ю. | [11 empty] | зав. терапевтическим отд. № 1
|  |  |  | Любакова О.В. | [11 empty] | зав. терапевтическим отд. № 2 | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО: Заместитель Председателя Правительства Тверской области, Министр здравоохранения Тверской области Синода В.А.
|  |  |  | Коваленко Т.Я. | [11 empty] | старшая мед. сестра поликлиники
|  |  |  | Иванова Н.В. | [11 empty] | старшая мед. сестра терап. отд. № 2
|  |  |  | Макеева Н.А. | [11 empty] | старшая мед. сестра терап. отд. 1
Завершение проекта 01.05.2018 |  |  |  | Шалашова Л.М. | [11 empty] | старшая мед.сестра регистратуры
|  |  |  | Баранова Н.А. | [11 empty] | сестра хозяйка поликлиники № 1
|  |  |  | Тихомиров Н.Г. | [11 empty] | програмист
|  |  |  | Братушев Н.А. | [11 empty] | зам. главного врача по АХЧ
Стадии реализации проекта | №№ п/п | Содержание работ | Ответственный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Результат | [24 empty] | Прогресс |  | Отклонения
[23 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Необходимость | Примечания
[23 empty] | 43 кн | 44 кн | 45 кн | 46 кн | 47 кн | 48 кн | 49 кн | 50 кн | 1 кн | 2 кн | 3 кн | 4 кн | 5 кн | 6 кн | 7 кн | 8 кн | 9 кн | 10 кн | 11 кн | 12 кн | 13 кн | 14 кн
Подготовка (пишутся пункты из дорожной карты.) | 1.1 | Создать рабочую группу | Павлова И.Н.
| 1.2 | Обучить рабочую группу | Соловьева А.В.
| 1.3 | Выделить помещение и создать комфортные условия для рабочей группы | Павлова И.Н.
| 1.4 | Подготовить Приказ о создании рабочей группы | Кондратьева Е.И.
| 1.5 | Провести фотофиксацию до начала проекта | Баранова Н.А.
| 1.6 | Создание карт текущего состояния | Скуднякова Е.А.
| 1.7 | Составление "Дорожной карты" | Кондратьева Е.И.
| 1.8 | Подготовка регламентирующей документации | Скуднякова Е.А., Павлова И.Н., Кондратьева Е.И.
Анализ и внедрение(пишутся пункты из дорожной карты | 2.9 | Составление ТПР | Скуднякова Е.А. Кондратьева Е.И.
| 2.10 | Разработка анкет для сотрудников и руководящего состава поликлиники, отражающие проблемные вопросы в структурных подразделениях | Кондратьева Е.И.
| 2.11 | Разработка листа проблем для населения | Скуднякова Е.А. Кондратьева Е.И.
| 2.12 | Изучение удовлетворенности населения и выявление проблемных вопросов по результатам листа проблем и анкетирования медицинского персонала. | Павлова И.Н. Скуднякова Е.А.
| 2.13 | Проведение хронометража процессов поликлиники | Шалашова Л.М., волонтеры
| 2.14 | Картирование процесса посещения регистратуры и поликлиники | Шалашова Л.М.., волонтеры
| 2.15 | Обучение персонала принципам и инструментам бережливого производства | Скуднякова Е.А.
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
| 2.16 | Определение объема сил и средств для информатизации поликлиники | Тихомиров Н.Г.
| 2.17 | Информатизация поликлиники | Тихомиров Н.Г.
2.9.2
2.9.3
| 2.18 | Разработка плана потребности оснащения кабинетов в соответствии со стандартом оснащения | Любакова О.В. Пушкина И.Ю.
| 2.10.2 | Размещение на аукционе
| 2.10.3 | Закупка оборудования, мебели
| 2.19 | Разработать и утвердить новые схемы маршрутизации пациентов, обратившихся в поликлинику | Скуднякова Е.А.
| 2.20 | Разработать и утвердить оптимальную схему поэтажного размещения кабинетов по результатам проведенного хронометража и картирования | Скуднякова Е.А.
| 2.21 | Организовать работу поликлиники по системе 5С | Любакова О.В. Пушкина И.Ю. Скуднякова Е.А.
Стабилизация проекта | 3.22 | Осуществлять постоянный контроль за ходом реализации проекта | Павлова И.Н.
| 3.23 | Произвести фотофиксацию мест устранения проблем | Баранова Н.А.
| 3.24 | Проверить эффективность выполнения улучшения процессов. При необходимости провести корректировку | Скуднякова Е.А.
| 3.25 | Разработать предложения по мотивации персонала за улучшения | Павлова И.Н.
Отчет | 4.26 | Составить отчет о проделанной работе в проекте | Скуднякова Е.А.
| 4.27 | Провести итоговое совместное совещание | Павлова И.Н.
[21 empty] | 0% | [26 empty] | Работа ещё не начата
|  | проведение совещаний для принятия ключевых решений |  |  |  | Степень реализации проекта | [14 empty] | 25% | [26 empty] | В разработке
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 50% | [26 empty] | В подготовке
[21 empty] | 75% | [26 empty] | Начато внедрение
[21 empty] | 100% | [26 empty] | внедрено
СПР закрыт
[6 empty] | Руководитель проекта: | [8 empty] | Павлова И.Н.